## Slide 1: Волонтерский проект «ТВОРИ И ПОМОГАЙ»
Авторы проекта:
Опара Ангелина
Петух Кира
Сорока Елизавета
Руководитель:
Шатарова М.А.

## Slide 2: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: создание интернет-магазина на базе приюта для бездомных животных, где будет реализовываться разнообразная, в первую очередь печатная продукция, создавать дизайн которой будут студенты;
Задачи проекта:
  Оформление страницы магазина, приюта и проекта в социальных сетях;
  Проведение краудфандинговой кампании;
  Разработка продукции (футболки, кружки, наклейки, блокноты, значки и др.)

## Slide 3: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Составление подробного описания проекта
Проведение краудфандинговой кампании
Печать продукции и открытие интернет-магазина

## Slide 4: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Составление подробного описания проекта | Представление проекта на краудфандинговую прощадку |  | 
Консультация с руководителями приюта | Запуск и продвижение проекта через социальные сети и проведение мероприятий, сбор средств |  | 
Создание иллюстраций по проекту и видеоролика, поясняющего идею и смысл проекта для краудфандинговой кампании | Разработка продукции |  | Печать продукции
 | Оформление страниц магазина и приюта в социальных сетях |  | Реализация продукции
 | Наладить сотрудничество с типографией |  | 

## Slide 5: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Продукция | Количество | Стоимость
Календарь карманный | 100 | 20 BYN
Календарь настенный | 50 | 50 BYN
Блокноты | 100 | 45 BYN
Наклейки | 200 | 10 BYN
Постеры | 100 | 50 BYN
Кружки | 50 | 100 BYN
Значки | 150 | 35 BYN
Футболки | 50 | 100 BYN
Эко-сумки | 100 | 150 BYN
Чехлы для телефона | 50 | 100 BYN
 | ИТОГО: | 660 BYN

## Slide 6: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  Приют сможет сам обеспечивать себя финансово;
  Привлечение внимания к проблеме бездомных животных;
  Увеличение притока посетителей приюта более, чем на 50%;
  Возможность для студентов сделать себе имя;

## Slide 7
РИСКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ:
Вырученных средств может оказаться недостаточно, реклама может оказаться недостаточно эффективна, приток новых посетителей не оправдает ожидаемого объема.
Для предотвращения рисков, разработан ряд мероприятий: Благотворительные ярмарки и концерты в поддержку приюта бездомных животных, активность в социальных сетях (промоакции, розыгрыши, сотрудничество с блогерами)

## Slide 8: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Расширение ассортимента магазина;
  Создание «реального» магазина;
  Сотрудничество с иллюстраторами, художниками, фотографами, дизайнерами за пределами нашего факультета;